## 2023 M. įstaigos ATASKAITA
PRITARTA Kauno miesto savivaldybės mero 2024 m. ........................... .............d. potvarkiu Nr. .................
PATVIRTINTA Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus 2024 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-35
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija |  |  |  | Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) |  | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Komentaras
1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams |  |  |  | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) |  | 7 | 7 | 100% | Reikalingi papildomi mokytojų įgūdžiai užtikrinti kokybišką įtraukųjį ugdymą
2. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas |  |  |  | Organizuotų ir įgyvendintų gerosios patirties sklaidos renginių (susitikimų), skirtų atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti, skaičius (vnt.) |  | 3 | 3 | 100%
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija | Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas |  |  | Faktinė reikšmė | Komentaras
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas. 1. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. 1.1. Kartą per metus organizuojami individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitariant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų. 1.2. Aiškiai apibrėžtos darbuotojų funkcijos, teisės, pareigos įstaigos vidaus dokumentuose. 1.3. Skatinamas ir palaikomas personalo iniciatyvumas, tarpusavio bendradarbiavimas, plėtojant mentorystės modelį. 1.4. Darbuotojai sistemingai įtraukiami į darbo grupes. 2. Parengti ir įgyvendinti personalo kvalifikacijos tobulinimo planą. 2.1. Vykdoma kvalifikacijos tobulinimo stebėsena. | Užimtų pareigybių dalis (proc.) | 100 | 93.41 | 100% | Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 34.14 | 2 rezerviniai mokytojo padėjėjo, 0,25 logopedo
[5 empty] | Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 2.25
| Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) | 52.84 | 56.06 | 106% | Pareigybės dalis tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (proc.) |  |  | 0.95
[5 empty] | Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 15
| Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) | 1 | 3 | 300% | Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigoje skaičius (žm.sk.) |  |  | 2
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (žm.sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (žm.sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (žm.sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių logopedų skaičius (žm.sk.) |  |  | 1
| Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius (tarp jų ir vadovai), tenkantis vienam vaikui (žm.sk.) | 0.27 | 0.16 | 111% | Vienam vaikui tenkantis pedagogų skaičius (žm.sk.) |  |  | 5.8
| Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) | 0 | 28.12 | 28.12% | Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 9
[5 empty] | Per metus priimtų darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 6
[5 empty] | Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 32
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Atliktas įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas. 1.1. Atlikta apklausa „Bendruomenė - įtraukiojo ugdymo dalis". 1.2. Atlikta apklausa „Daugiafunkciniės priemonės įtraukiajam ugdymui". 2. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. 2.1. Vykdoma sisteminga kvalifikacijos tobulinimo stebėsena. 2.2. Organizuojami dalijimosi gerąja patirtimi metodiniai renginiai, seminarai pasidalinant informacija iš lankytų mokymų. 2.3.Vykdoma seminarų lankomumo svetainėje www.pedagogas.lt stebėsena. 3. Parengta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2024-2026 m. atestacijos programa. 4. Sudarytos sąlygos mokytojams įgyti kompetencijas rengti paraiškas ir dalyvauti tarptautiniuose projektuose. 5. Parengtos rekomendacijos mokytojams, kartu su skaitmeninio ugdymo koordinatoriumi, apie skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimą. 6. Diegiami skaitmeninių programų įrankiai: Linoit, Qrcode-monkey, Classroom, Coggle, Wordwall, Free-stock-music, pritaikant jų galimybes ugdomajame procese. | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) | 60 | 73 | 121% | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 25
[5 empty] | Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) |  |  | 50
[5 empty] | Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) |  |  | 4.7
[5 empty] | Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur) |  |  | 39.68
FINANSAI
I. Gautos lėšos
1. Patobulinta finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistema. 1.1. Bendruomenė sistemingai informuota apie gaunamas biudžetines, nebiudžetines lėšas, finansinę įstaigos būklę. 1.2. Lėšos panaudotos pagal patvirtintas sąmatas, naudojamos taupiai, derinant sprendimus su bendruomene, savivaldos institucijomis. 2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. 2.1. Bendruomenės pastangų dėka tikslingai panaudotos gaunamos GPM 1,2 proc. paramos labdaros lėšos. 2.2. Sudaryta trumpalaikės nuomos sutartis. 3. Prittraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą. | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.) | 5.15 | 4.51 | 88% | Įstaigos metinis biudžetas (Eur) |  |  | 850382
[5 empty] | Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur) |  |  | 535272
[5 empty] | Vienam vaikui tenkančios ugdymo plano lėšos (Eur) |  |  | 6770
[5 empty] | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam ikimokyklinio (ir priešmokyklinio)ugdymo įstaigos vaikui (Eur) |  |  | 33.05
[5 empty] | Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur) |  |  | 38264.45
[5 empty] | Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) |  |  | 100
[5 empty] | Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur) |  |  | 0
| Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) | 4134 | 3017 | 73% | Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Gauta parama pinigais (Eur) |  |  | 2177.2
[5 empty] | Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur) |  |  | 839.71
[5 empty] | Gautos lėšos infrastuktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (Eur) |  |  | 0
| Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (Eur)) | 0 | 0 | 0% | Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
II. Išlaidos 1. Planuoti prekių, paslaugų, darbų poreikį. 1.2. Parengiamas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis. 2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant poreikiui). 2.1. Užtikrinama įstaigos veiklos tobulinimo galimybės ir prioritetai, atliekant asignavimų perskirstymą. 2.2. Užtikrinamas skaidrus ir viešas lėšų planavimas ir panaudojimas. 3. Vykdyti Kauno miesto savivaldybės finansuojamus planuojamus remonto darbus. | Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 95.48 | 149.27 | 156% | Metinės įstaigos išlaidos (Eur) |  |  | 827393
[5 empty] | Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) |  |  | 850082
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 639388
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 229604
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 431224
[5 empty] | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur) |  |  | 33.04
[5 empty] | Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 39307
[5 empty] | Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur) |  |  | 1163
[5 empty] | Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur) |  |  | 1270
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) |  |  | 8938.27
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur) |  |  | 0
| Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 98.89 | 97.82 | 99% | Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai |  |  | 535272
[5 empty] | Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 523623
| Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.) | 56.55 | 75.29 | 133% | Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 40800
[5 empty] | Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 30718.88
TURTAS
I. Turto valdymas: 1. Užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą. 1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė. 1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo. 2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą. 2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui. 3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą. 3.1. Atlikta patalpų apžiūra. 3.2. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas netinkamo naudoti turo nurašymas. | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (Eur) | 5.5 | 8.5 | 154% | Įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m) |  |  | 1074.94 | Iškilusios paslaugų kainos, planinis virtuvės, maisto sandėlio remontas, aprašų parengimas
| Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 86.25 | 86.25 | 100% | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms atlikti naudojamos įstaigos patikėjimo panaudos ar panaudota teise valdomo turto plotas (kv.m) |  |  | 927.09
[5 empty] | Kitos paskirties patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv.m.) |  |  | 147.85
[5 empty] | Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras plotas (kv. m) |  |  | 10.14
[5 empty] | Kiti įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.) |  |  | 3
[5 empty] | Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv.m) |  |  | 0
| Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 0 | 0 | 0% | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų (ugdymo) vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų atlikimu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
| Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas, tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m) | 8.54 | 8.54 | 100% | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas (kv. m) |  |  | 35.17
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. 1. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančios ugdymo(si) sąlygos. 1.1 Formuojant ikimokyklinio ugdymo grupes laikytąsi HN 75:2016 reikalavimų. 1.1. Atliktas įstaigą lankančių vaikų tėvų (globėjų) tyrimas, išsiaiškinant tėvų lūkesčius ir vaikų savijautą darželyje. 1.2. Įgyvendinti tęstinį lauko pedagogikos projektą, užtikrinant sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, parengti 9 projektai: 2 Eko mokyklos tinklo projektai:„Vaikai tarp žiedų', „Rudens mozaika". 2 2022-2026 m. vaikų sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo projektai: „Šąla ausys, šąla nosys", „Skrajojanti vasara". 2 Aktyvios mokyklos tinklo projektai:„Pavasario garsai", „Žaidžiam pasakas". 1 „Say hello to the world“ projektas, įgyvendintas „Pakalnučių" grupėje. 2 eTwining projektai: „Darni aplinka-įtraukiojo ugdymo įgalinimas“, „Pats-patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau". 38% bendruomenės narių dalyvavo projektuose. 1.3.Pradėtas įgyvendinti ESEP projektas „Žaiskime meno žaidimus". 1.4. Parengti ir įgyvendinti 2 kūrybiškumo projektai netadicinėje aplinkoje „Žaidžiama su šviesa ir muzika“, „Žaidžiame teatrą", kuriame dalyvavo visa darželio bendruomenė. Sukurtas viseofilmas. Patalpintas https://youtube.com 2. Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą(si) sudarytos tinkamos ugdymosi sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 2.1.Siekiant atskleisti individualius įvairių poreikių vaikų gebėjimu, parengtas ilgalaikio vizualinių strategijų projekto „Kolekcija vaiko akimis" III ciklas „Drambliuko kelionės". Organizuotos 2 patirtinio mokymosi veiklos, parengta paroda www.liepaite.lt. 2.2. Įgyvendinant patirtinio mokymosi projektus, organizuotos 10 STEAM veiklų (5 iš jų lauko aplinkose). 85% vaikų dalyvavo tikslinėse veiklose. 2.3. Siekiant vaikų žaidimų įvairovės, sukurti ir įgyvendinti 4 vaikų žaidimų ciklai pagal keturis metų laikus. 2.4. Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, naudojant interaktyvias mokymosi turinio kūrimo priemonių platformas, sukurtos 4 individualios priemonės specialiųjų poreikių vaikams. 2.5. Sistemingai ir nuolat vaiko pagalbos specialistų vykdomi individualūs užsiėmimai vidutinius ir didelius specialiuosius poreikius turintiems vaikams. | Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičius (žm. sk.) | 95 | 90 | 95% | Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 32 | Pakeistas ugdymo organizavimo modelis (2 lopšelio grupės)
[5 empty] | Darželio grupėse esančių vaikų skaičius (žm.. sk.) |  |  | 58 | Pakeitus modelį, sumažėjo darželio grupės vaikų skaičius
| Ugdymo įstaigą lankančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.) | 20 | 15 | 75 | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, skaičius (žm.sk.) |  |  | 16
| Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita (žm. sk.) | 20 | 31 | 155% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 16
[5 empty] | Vaikų, tęsiančių ugdymąsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 15%
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 27
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita (žm.sk.) | 20 | 19 | 95 | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 3
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 27
[5 empty] | Vaikų, baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 25
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 43 | 42 | 98% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse skaičius (žm.sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse skaičius (žm.sk.) |  |  | 31
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų skaičius (žm.s.k.). |  |  | 0
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, skaičius (žm.sk.) |  |  | 31
Priešmokyklinio ugdymo organizavimas: 1. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančios ugdymo(si) sąlygos. 1.1. Formuojant priešmokyklinio amžiaus vaikų grupes laikomasi HN 75:2016 reikalavimų . 1.2. Siekiant išsiaiškinti tėvų lūkesčius iapie priešmokyklinio amžaius vaikų savijautą darželyje, atliktas įstaigą lankančių priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų) tyrimas. Tėvai (globėjai) vaiko savijautą įstaigoje įstaigoje vertina: labai gerai – 91%, gerai – 9% . 1.3. Vaiko pagalbos specialistai sistemingai ir nuolat vykdo individualius užsiėmimus didelius specialiuosius poreikius turintiems priešmokyklinio amžiaus vaikams. 1.4.Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, naudojant interaktyvias mokymosi turinio kūrimo priemonių platformas, mokytojai sukūrė individualias priemones priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikams. | Priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymosi programą ugdomų vaikų skaičiaus (proc.) | 25 | 26 | 104 | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius (žm. s) |  |  | 11
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (žm.sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, dalis (žm.sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikų, dalis (proc.) |  |  | 68.75
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas 1.Siekiant pokyčių ugdymo(si) strategijų srityse, pagerinta įstaigos ugdymo(si) kokybė. 1.1.Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programą, pritarta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio mėn. 20 d. „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“. 1.2 Organizuota 10 tikslingų STEAM veiklų (5 iš jų lauko aplinkose). 1.3. Atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius užtikrintas vaikų dalyvavimas 9 patirtinio mokymosi projektuose. 1.4. Atlikus longitudinį tyrimą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga“ 92 % ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygis, atitinka vaikų raidą. Atlikus longitudinį tyrimą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga“ 94% priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygis, atitinka vaikų raidą. 2. Siekiant vaikų ugdymo(si) motyvacijos ir individualios pažangos, užtikrinta saugi, tobulėti skatinanti ugdymo(si) aplinka. 2.1. Patobulintos vidaus edukacinės aplinkos sukuriant erdves vaikų eksperimentinei veiklai. 2.2. Įrengtos lauko edukacinės aplinkos, skatinančios vaikų kūrybiškumą, patiritnį ugdymąsi. Įrengtas kupolas lauko teritorijoje, skirtas vaikų laisvalaikio, kūrybinėms, STEAM veikloms, žaidimams. Įrengti 3 mobilūs stovai – daugiafunkcinės metodinės priemonės vaikų eksperimentinėms – kūrybinėms veikloms; mobilus sveikatinimo takas. 2.3. Atliktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko savijautą tyrimas. Tėvai (globėjai) vaiko savijautą įstaigoje įstaigoje vertina: labai gerai – 91%, gerai – 9%. 3. Užtikrintas skaitmeninių išteklių naudojimas sudarant motyvuojančias sąlygas kiekvienam vaikui: 3.1. Skatinta vaikų motyvacija naudojant IKT priemones. 3.2. Užtikrintii geri ugdymo(si) rezultatai įgyvendinant 2022-2026 m. sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos sodas". 3.3.Parengta 10 skaitmeninių priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžaisu vaikams. Patalpinta www.liepaite.lt 3.4.Ugdymo(si) procese tikslingai naudotos IKT priemonės, įdiegti skaitmeneninių programų įrankiai užtikrinant gerus ugdymo(si) rezultatus: Wordwall, Linoit.com, Qrcode-monkey.com, Google Classroom, Free-stosk-music.com, coggle.com, ilovepdf.com, artsandculture.com. Mokytojai sukūrė 4 interaktyvias priemonės, 5 skaitmenines parodos. Patalpinta www.liepaite.lt 4. Parengti 3 projektai vaikų komunikavimo, savarankiškumo, saviraiškos kompetencijų plėtojimui. 4.1. Parengtas ir įgyvendintas metodinių priemonių kūrimo projektas, bendradarbiaujant su leidykla „Smaltija". 5. Siekiant ugdymo(si) kokybės, sistemingai stebėtos ugdomosios veiklos. Labai gerai ir gerai įvertintos 39 veiklos. 6. Patobulinta vaikų lankomumo sistema, siekiant skatinti sistemingą dalyvavimą ugdymo(si) procese. 6.1.Suorganizuoti motyvuojantys netradicinių veiklų projektai, renginiai. 6.2. Pakviesti į įstaigą dveji netradicinių vaikų edukacijų organizatoriai. 7. Suaktyvintas įstaigos bendruomenės dalyvavimas projektinėje veikloje. 7.1. Plėtota pedagogų užsienio kalbų mokėjimo kompetencija ir bendruomenės patirtinis mokymasis dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. 7.2. Dalyvaujama tarptautiniame tolerancijos projekte „Say hello to the world". 7.3. Dalyvaujama eTwinning projekte „Darni aplinka-įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas". 7.4. Dalyvaujama eTwinnig projekte „Pats 1 - patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau". 7.5. Pradėta dalyvauti eTwinning projekte „Žaiskime meno žaidimus“. 7.6. Dalyvauta 68 respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, renginiuose, akcijose. | Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo parogramą švietimo įstaigoje vaikų skaičius (proc.) | 92 | 92% | 100% | Lopšelio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, skaičius (žm. sk..) |  |  | 32
[5 empty] | Darželio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, skaičius (žm.s.) |  |  | 58
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo parogramą švietimo įstaigoje vaikų skaičius (proc.) įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.) | 92 | 92 | 100% | Priešmokyklinėje grupėje esančių vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, skaičius (žm.sk.) |  |  | 27
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų, baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.) | 23.4 | 25.4 | 108% | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, sėkmingai baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk..) |  |  | 27 | Didesnis priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius
| Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo įstaigoje, pagerinusių komunikavimoir savarankiškumo, saviraiškos kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 82 | 90% | 112% | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius (žm.s.) |  |  | 58
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, saviraiškos galimybes atsiskleisti, skaičius (vnt.) |  |  | 58
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo ir savarankiškumo, saviraiškos kompetencijas, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus (proc.) | 13 | 15 | 115% | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius (žm.s.) |  |  | 16 | Didesnis priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, saviraiškos galimybes atsiskleisti, skaičius (žm.s.) |  |  | 16
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymo(si) rezultatus, dalis (proc.) | 69.3 | 74 | 106% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių pažangą skaičius (žm.sk.) |  |  | 31 | Mažesnis vaikų skaičius
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, pagerinusių kalbos ir kalbėjimo kompetenciją skaičius (žm.s.) |  |  | 31
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymo(si) rezultatus, dalis (proc.) | 30.6 | 26% | 85% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių pažangą skaičius (žm.s.) |  |  | 16 | Mažesnis priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, pagerinusių kalbos ir kalbėjimo kompetenciją, dalis (proc.) |  |  | 16
| Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 91 | 91 | 100% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę lopšelio grupėje skaičius (žm.s.) |  |  | 27
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę darželio grupėje, skaičius (žm.s..) |  |  | 50
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų), patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus | 91 | 91 | 100% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių ugdymo kokybę vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, skaičius (žm.sk.) |  |  | 35
| Įstaigos vadovų stebėsenos ir vertintos labai gerai ir gerai ugdomosios veiklos dalis nuo bendro ikimokykliniam ugdymui skirtų veiklų skaičius (proc.) | 38 | 38 | 100% | Vadovų stebėtų ugdomųjų veiklų skaičius (vnt.) |  |  | 150
[5 empty] | Vadovų labai gerai ir gerai įvertintų stebėtų ugdomųjų veiklų skaičius(vnt.) |  |  | 58
| Įstaigos vadovų stebėsenos ir vertintos labai gerai ir gerai ugdomosios veiklos dalis nuo bendro priešmokykliniam ugdymui skirtų veiklų skaičius (proc.) | 0 | 35 | 0% | Vadovų stebėtų priešmokyklinio ugdymo programas veiklų skaičius (vnt.) |  |  | 70 | Priešmokyklinio ugdymo veiklos atskirai nebuvo skaičiuojamos
[5 empty] | Vadovų stebėtų ir vertintų labai gerai ir gerai priešmokyklinio ugdymo programos veiklų skaičius (vnt.) |  |  | 25
| Lankytų dienų dalis nuo bendro ugdymui(si) skirtų dienų skaičiaus (proc.) | 65 | 63 | 96% | Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse skaičius (vnt) |  |  | 2654
[5 empty] | Lankytų dienų dalis darželio grupėse skaičius (vnt.) |  |  | 10585
| Lankytų dienų dalis nuo bendro ugdymui(si) skirtų dienų skaičiaus (proc.) (priešmokyklinis ugdymas) | 65 | 99 | 152% | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų lankytų dienų skaičius (vnt.) |  |  | 3660
[5 empty] | Be pateisinamos priežasties praleistų dienų skaičius priešmokyklinėje grupėje (vnt.) |  |  | 104
| Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius (vnt.) | 60 | 68 | 113% | Švietimo įstaigos įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 53 | Patogus dalyvavimas, projektai vykdomi virtualioje aplinkoje
[5 empty] | Švietimo įstaigos įgyvendinamų ugdymo kokybės gerinimo projektų skaičius (vnt.) |  |  | 68
[5 empty] | Švietimo įstaigos įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 15
III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas: 1. Užtikrintas vaikų saugumas ir gera savijauta įstaigoje. 1.1. Atliktas tęstinis tyrimas „Aš ir mano draugai", siekiant įvertinti vaikų adaptaciją įstaigoje. 1.2. Organizuoti bendruomenės projektai, siekiant užtikrinti saugią ir prasmingą vaikų ir bendruomenės narių savijautą ir bendravimą. 1.3. Įgyvendinama 2022-2026 m. vaikų sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos sodas". 1.4. Vykdomas 2020-2025 m. „Aktyvios mokyklos" planas. 1.5. Įgyvendintas 2023 m. Eko mokyklų tinklo planas. 1.6. Įrengtos tikslinės edukacinės erdvės lauke vaikų saugumo ir geros savijautos užtikrinimui. 2. Dalyvaujama patyčių prevenciją dalyvaujant tarptautinėje vaikų elgesio ir emocijų problemų sprendimo programoje „Zipio draugai". 3. Išplėtota vaikų socialinė kompetencija dalyvavus tarptautiniame tolerancijos projekte „Say hello to the world“. Suteiktas Tolerantiško darželio vardas. | Vaikų saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) | 90 | 92 | 102% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavusių apklausoje, labai gerai ir gerai vertinančių lopšelio grupės vaikų savijautą įstaigoje, skaičius (žm.sk.) |  |  | 100
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavusių apklausoje labai gerai ir gerai vertinančių darželio grupės vaikų savijautą įstaigoje,skaičius (žm.sk.) |  |  | 100
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 2
| Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo programą, saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) | 28.85 | 22.2 | 77% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko savijautą, skaičius (žm.sk..) |  |  | 100 | Mažesnis priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 1
| Grupių, dalyvaujančių socialinio ir emocinio ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.) | 100 | 100 | 100% | Grupių, dalyvaujančių edukacinėse socialinio emocinio ugdymo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Grupių, dalyvaujančų vaikams vedamose edukacinėse sveikatos stiprinimo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 6
IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas. 1. Užtikrinta įtraukiojo ugdymo teikiamų paslaugų kokybė specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams. 1.1. Suorganizuota švietimo pagalbos specialistų edukacinių veiklų, specialiųjų poreikių vaikams, stebėsena ir analizė. 1.2. Patobulintas įtraukiojo ugdymo(si) aplinkos kūrimas, sudarant motyvuojančias sąlygas kiekvienam vaikui. Parengtas ir įgyvendintas tarpinstitucinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų projektas. Organizuotos 2 tikslinės veiklos. 1.3. Organizuojami mokymai mokytojams apie įtraukiojo ugdymo(si) aplinkas platformoje www.pedagogas.lt. 100% mokytojų dalyvavo mokymuose. 1.4. Įstaigoje užtikrinamas įtraukusis ugdymas, naudojant skaitmeninius išteklius. 1.4.1. Mokytojų sukurta 10 skaimeninių ugdymo(si) priemonių (5 interaktyvias priemones, 5 skaitmenines parodas), užtikrinančias individualius vaiko poreikius. Talpinama www.liepaite.lt 1.5. Kryptingai organizuota Vaiko gerovės komisijos veikla užtikrinant įtraukiojo ugdymo(si) nuostatas įstaigoje. 1.6. Vaiko gerovės komisijos parengė 4 pranešimus ir metodines rekomendacijas įtraukiojo ugdymo klausimais. Talpinama www.liepaite.lt | Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 43 | 39.6 | 40 | Logopedo pagalbą gaunančių iaikų skaičius (žm.sk.) |  |  | 31 | Mažesnis bendras vaikų skaičius
[5 empty] | Specialiojo pedagogo gaunančių vaikų skaičius (žm.sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių vaikų skaičius (žm.sk.) |  |  | 0
[5 empty] | Vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 31
| Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 43 | 68 | 158% | Logopedo pagalbą gaunančių vaikų skaičius (žm.s.) |  |  | 11 | Didesnis priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius
[5 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių vaikų skaičius (žm.s.) |  |  | 0
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių vaikų skaičius (žm.s.) |  |  | 0
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm.sk.) |  |  | 11
PRITARTA: Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ tarybos 2024 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.1